## INSTRUÇÕES
VALIDAÇÃO DA FERRAMENTA TRI7 ALIA - QUALIFICAÇÃO REGISTRAL (ITN 004/2026-ONR)
Controle de achados e sugestões ao desenvolvedor · Documento vivo para inserções diárias
TÓPICO | ORIENTAÇÃO
FINALIDADE | Registrar, de forma padronizada e rastreável, os achados dos testes da ferramenta na qualificação registral, com evidência, fundamento legal/normativo e sugestão ao desenvolvedor.
ABAS | REGISTRO DE ACHADOS (log diário) · EVIDÊNCIAS (imagens numeradas) · CHECKLIST ITN 004 (conformidade técnica) · CHECKLIST INTERFACE (usabilidade) · PAINEL (resumo automático) · LISTAS (valores permitidos).
NOVO ACHADO | Inserir na primeira linha livre da aba REGISTRO DE ACHADOS. Numeração sequencial: AC-030, AC-031... Nunca reutilizar ou renumerar IDs já enviados ao desenvolvedor.
CAMPOS COM LISTA | ETAPA / TELA, CATEGORIA, TIPO, CRITICIDADE, STATUS e RETESTE possuem lista suspensa. Para incluir valores, acrescentar na aba LISTAS.
RELATO DO ANALISTA | Transcrever o relato original, sem reescrever. Complementos técnicos vão em COMPORTAMENTO ESPERADO e FUNDAMENTO.
EVIDÊNCIAS (OBRIGATÓRIO) | Todo achado deve ter ao menos uma evidência. Numerar EV-027, EV-028... Na aba EVIDÊNCIAS: ID, achado vinculado, origem (arquivo e página/imagem), descrição e imagem colada na coluna IMAGEM. No Google Sheets: Inserir > Imagem > Imagem sobre as células.
EVIDÊNCIAS ORIGINAIS | Manter no Drive, na mesma pasta, o relatório original (.docx), as telas em PDF e a pasta de evidências numeradas, para preservação integral.
CRITICIDADE | ALTA: compromete a segurança jurídica (exigência indevida, óbice não apontado, erro de titularidade/especialidade). MÉDIA: exige conferência manual relevante. BAIXA: texto, layout ou conveniência.
FLUXO DE STATUS | ABERTO → ENVIADO AO DESENVOLVEDOR → EM CORREÇÃO → CORRIGIDO - AGUARDANDO RETESTE → VALIDADO (ou NÃO PROCEDE, com justificativa na coluna de resposta).
REVISÃO COMPLEMENTAR | Achados AC-022 a AC-029 foram identificados na revisão das telas (PDFs) e estão marcados como PENDENTE DE VALIDAÇÃO: confirmar antes de enviar ao desenvolvedor.
FORMATAÇÃO | Arial 10, centralizado, bordas em todas as linhas preenchidas. No Excel a borda é aplicada automaticamente ao preencher a coluna ID; no Google Sheets aplicar a borda manualmente (a formatação condicional do Sheets não suporta bordas).
PROMPT DE IA | O arquivo "Prompt_IA_Analise_Protocolo.md" contém o prompt padronizado para gerar novas linhas neste mesmo formato a partir de telas e relatos de cada novo protocolo testado.
CITAÇÕES | Os fundamentos indicados devem ser conferidos pelo registrador antes do envio, especialmente dispositivos com redação alterada recentemente.

## REGISTRO DE ACHADOS
REGISTRO DE ACHADOS - VALIDAÇÃO TRI7 ALIA (QUALIFICAÇÃO REGISTRAL · ITN 004/2026-ONR)
Clique no ID da evidência para abri-la na aba EVIDÊNCIAS
ID | DATA DO TESTE | PROTOCOLO | MATRÍCULA | ANALISTA | ETAPA / TELA | CATEGORIA | TIPO | DESCRIÇÃO DO ACHADO (RELATO DO ANALISTA) | COMPORTAMENTO ESPERADO | FUNDAMENTO LEGAL / NORMATIVO | EVIDÊNCIA | SUGESTÃO AO DESENVOLVEDOR | CRITICIDADE | ACHADOS VINCULADOS | STATUS | RESPOSTA DO DESENVOLVEDOR | DATA DA RESPOSTA | RETESTE
AC-001 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (FÓLIO REGISTRAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | A leitura não apurou os proprietários atuais. | Identificar os titulares atuais a partir da cadeia de atos da matrícula (cadastro Tri7 aponta: Alba Valéria de Mendonça Perfeito, Helenides Mendonça, José Mauro de Mendonça e Mauro Mendonça Junior). | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 4; arts. 195 e 237 (continuidade). ITN 004/2026-ONR, Anexo VII (situação jurídica do imóvel). | EV-01 | Extrair titularidade de cada R./AV. e consolidar o quadro atual de titulares. Sem titulares apurados, bloquear a verificação de continuidade em vez de gerar exigência automática. | ALTA | AC-012; AC-029 | ENVIADO AO DESENVOLVEDOR |  |  | PENDENTE
AC-002 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | A descrição foi alterada na AV.09 (Caracterização), porém a análise indica a AV.08 (Atualização de Designação Cadastral). | Indicar a AV.09 (caracterização) como ato que alterou a descrição do imóvel; a AV.08 atualiza apenas a designação cadastral. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3; art. 225. CNN (Prov. CNJ 149/2023), art. 440-AV. | EV-02 | Distinguir averbação de alteração cadastral (inscrição municipal) de averbação de descrição/caracterização (especialidade objetiva). | ALTA | AC-013 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-003 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (FÓLIO REGISTRAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | Identifica as AV.07, AV.09 e AV.10 como atos de compra e venda, porém elas são respectivamente averbações de código de endereçamento postal, caracterização e inserção de dados. | AV.07: CEP (LNA 2.09.01.003 - Alteração de dados do logradouro). AV.09: caracterização (LNA 2.09.01.013 ou 2.09.01.999). AV.10: inserção de dados (código conforme o conteúdo; genérico 2.09.01.999 ou 2.08.01.999). | ITN 004/2026-ONR, Anexo II (LNA-SREI). CNN, art. 440-AV, parágrafo único (averbação de CEP). | EV-03 | Classificar o ato pelo título/cabeçalho do ato (ex.: "CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL") e não pelo título que o instrui (a escritura citada no corpo da AV.07). | ALTA | AC-011 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-004 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | Todas as informações abaixo estão no texto, porém só identificou elas no cadastro. (Titulares, tipo do imóvel, logradouro, número, CEP, lote, quadra e inscrição cadastral: 11 itens "só no cadastro".) | Extrair do texto da matrícula os dados de titularidade e do indicador real e confrontá-los com o cadastro ("confere"/"diverge"). | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II. ITN 004/2026-ONR, Anexo III (classes Pessoa e Imóvel). | EV-04 | Mapear os campos extraídos às classes de Pessoa e Imóvel do Anexo III da ITN 004 e só marcar "só no cadastro" após busca efetiva no texto. | ALTA | AC-001; AC-013 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-005 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (DECISÃO NECESSÁRIA) | INTERFACE / USABILIDADE | SUGESTÃO DE MELHORIA | 1)- Vi que as decisões pendentes ficam especificadas no campo "exame", porém no campo da primeira imagem (EV-05), as informações são genéricas. Não seria mais viável se as decisões já viessem de forma detalhada no campo inicial? | Cada decisão pendente identifica, já na etapa Título, o item do pedido a que se refere (Caracterização do Imóvel, Pacto Antenupcial, Inserção de Dados). | Não se aplica (usabilidade). | EV-05 ¦ EV-06 | Exibir em cada linha da "Decisão necessária" o nome do item lançado no pedido e as opções de código com nome do ato. | MÉDIA | AC-006; AC-009 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-006 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (DECISÃO NECESSÁRIA) | NATUREZA DO ATO (LNA) | DÚVIDA OPERACIONAL | 2)- Na segunda decisão a análise diz que a natureza cabe em 2 atos da Lista Nacional, quais atos seriam esses? Só possui duas opções para confirmar, com códigos que não consigo identificar. | 2.07.04.001 = Pacto antenupcial (Livro 2, notícia do registro do pacto na matrícula); 3.03.01.001 = Pacto antenupcial (Livro 3, registro auxiliar). Como o item foi lançado como "Pacto Antenupcial (Averbação)", o código aderente é 2.07.04.001. | ITN 004/2026-ONR, Anexo II (LNA-SREI). Lei 6.015/1973, art. 167, II, 1 (averbação) e art. 178, V (registro no Livro 3). | EV-05 | Mostrar código + nome + livro de cada opção; usar o próprio lançamento ("Averbação") para pré-selecionar; permitir marcar os dois atos quando ambos forem praticados. Foi preciso pesquisar a ITN para localização. | ALTA | AC-005 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-007 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (DECISÕES PENDENTES) | NATUREZA DO ATO (LNA) | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | 3)- No item da segunda imagem (EV-06), dispõe que os atos de caracterização do imóvel e inserção de dados não correspondem a nenhum ato da LNA, porém eu pratico esses dois atos no registro de imóveis. | Correlacionar a nomenclatura interna da serventia à LNA; na ausência de código específico, usar o código genérico (ex.: 2.09.01.999 - Alteração de dados do imóvel, com nome complementar). | ITN 004/2026-ONR, art. 2º e Anexo II (códigos genéricos "999" exigem nome complementar do ato). | EV-06 | Criar tabela de-para configurável (nome do ato na serventia/tabela de emolumentos-GO × código LNA). Nunca retornar "não corresponde" sem sugerir o código genérico. | ALTA | AC-008 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-008 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (DECISÕES PENDENTES) | NATUREZA DO ATO (LNA) | DÚVIDA OPERACIONAL | Essa lista nacional de atos seria a lista disponibilizada no ITN 004 do ONR? São os mesmos atos que praticamos no registro? | Sim: LNA-SREI instituída pelo art. 2º da ITN 004/2026 (Anexo II). Padroniza a terminologia nacional dos atos; a nomenclatura interna da serventia pode diferir e deve ser correlacionada. | ITN 004/2026-ONR, art. 2º e parágrafo único; Anexo II. | EV-06 | Citar expressamente "LNA-SREI (Anexo II da ITN 004/2026-ONR)" e oferecer consulta ao ato (nome, descrição, livro, estrutura JSON) ao passar o cursor sobre o código. | BAIXA | AC-007 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-009 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (DECISÕES PENDENTES) | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | Qual a diferença entre os campos de "confirmar o ato", "corrigir a natureza" e "tratar"? Pelo que identifiquei, são três opções que levam a mesma coisa. | Cada botão executa ação distinta, com efeito descrito e registrado no histórico. | Não se aplica (usabilidade). | EV-06 | Documentar/descrever o efeito de cada ação; unificar ações redundantes; manter rótulo único em todas as telas. | MÉDIA | AC-018 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-010 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (RESUMO DO PROTOCOLO) | LEITURA DO TÍTULO / DOCUMENTOS | ERRO DE LEITURA | O protocolo possui 10 documentos no GED, 7 ficaram sem leitura. | Ler e considerar todos os documentos do protocolo (inclusive consultas CNIB) ou justificar expressamente por que cada documento foi dispensado. | Lei 6.015/1973, art. 198. CNN (Prov. CNJ 149/2023), arts. 320 a 320-J (CNIB). | EV-07 | Impedir a conclusão do exame com documentos não lidos sem justificativa; exibir o motivo da não leitura por documento. | ALTA | AC-022 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-011 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (ABRIR O FÓLIO) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | No campo de análise do protocolo, na visualização dos atos da matrícula (Abrir o fólio) as AV.07, AV.09 e AV.10 também ficaram cadastradas como compra e venda. | Mesma classificação correta indicada no AC-003, refletida em todas as telas. | ITN 004/2026-ONR, Anexo II (LNA-SREI). | EV-08 | Mesma correção do AC-003; garantir fonte única da classificação para todas as telas. | ALTA | AC-003 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-012 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (PONTOS NA LEITURA) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | O que significa "transferência sem pessoas extraídas"? Não conseguiu identificar quem são as partes do ato? (Tanto no cadastro, quanto no texto possuem adquirentes e transmitentes) | Extrair transmitentes e adquirentes de cada ato de transmissão (R.15) e as pessoas da abertura (Ab.1). | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, III, 2. ITN 004/2026-ONR, Anexo V (estrutura genérica de transmissão). | EV-09 | Explicar a mensagem na tela; corrigir a extração de partes; não classificar AV.07/09/10 como transferência (AC-003). | ALTA | AC-001; AC-003 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-013 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 1 - TÍTULO (NO FÓLIO) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | A descrição do imóvel foi alterada na AV.09, porém a análise não identificou a alteração, indicando a descrição atual do imóvel conforme abertura de matrícula. | Exibir a descrição vigente (após AV.09) e, em separado, a descrição da abertura. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3; art. 225. CNN, art. 440-AV. | EV-10 | Aplicar as averbações de descrição em ordem cronológica para compor o indicador real vigente. | ALTA | AC-002 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-014 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (EXIGÊNCIAS) | EXAME / EXIGÊNCIAS | FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | No texto da escritura é indicado o valor do negócio jurídico, o meio de pagamento e a quitação do valor. A única informação ausente é quanto à forma como ocorreu o pagamento, informação essa que as partes podem se recusar a fornecer, de acordo com o art. 165-A, §3º do Provimento 161, de 11.03.2024, do CNJ. (consta no título observação quanto a recusa das partes em fornecer as informações) | Não gerar exigência: preço, meio de pagamento e quitação constam; a recusa quanto à forma foi consignada na escritura. É MOTIVO DE COMUNICAÇÃO AO COAF e não exigência. | CNN (Prov. CNJ 149/2023), art. 165-A, § 3º (incluído pelo Prov. CNJ 161/2024). Código Civil, art. 481. | EV-11 | Reconhecer a cláusula de recusa do art. 165-A, § 3º, como elemento que afasta a exigência; indicar o documento e o trecho analisados. | ALTA | AC-022 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-015 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (EXIGÊNCIAS) | EXAME / EXIGÊNCIAS | FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | Exigência de qualificação completa das partes é referente a análise da venda e compra ou dos demais documentos lidos? Se somente da escritura de venda e compra, as qualificações de todas as partes do ato estão completas. | Não gerar exigência de qualificação quando as partes estão completamente qualificadas na escritura; indicar o documento analisado. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, III, 2. Código Civil, art. 215, § 1º, III. | EV-12 | O próprio "Observado" indica que foi lido apenas o manifesto de assinaturas: tratar como falha de leitura (alerta ao analista), e não como exigência ao apresentante. | ALTA | AC-022 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-016 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (EXIGÊNCIAS) | EXAME / EXIGÊNCIAS | FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | Tenho três exigências iguais sobre a descrição do imóvel, seria uma para cada documento lido? (O imóvel objeto da transmissão encontra-se perfeitamente descrito e caracterizado na escritura de venda e compra, inclusive com a descrição atualizada por certidão de levantamento) | Nenhuma exigência de descrição (imóvel descrito na escritura); em qualquer caso, sem duplicidade de exigências. | Lei 6.015/1973, art. 198 (exigências de uma só vez, articuladas, claras e objetivas); arts. 176, § 1º, II, e 225. | EV-13 | Deduplicar exigências idênticas; quando o mesmo requisito for avaliado em mais de um documento, consolidar em item único indicando os documentos. | ALTA | AC-022 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-017 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (EXIGÊNCIAS) | INTERFACE / USABILIDADE | SUGESTÃO DE MELHORIA | As exigências abaixo (EV-14) são referentes a qual documento? A opção "ver evidência" não está habitada, e quando está, indica apenas os dados de assinatura do documento, não seria viável nesse campo a identificação do documento analisado? Poderia ser por meio de visualização do documento ou indicação da sua descrição conforme cadastro no GED. | Toda exigência indica o documento de origem (descrição do GED), página e trecho, com acesso à imagem destacada. | Lei 6.015/1973, art. 198 (exigência clara e objetiva). | EV-14 | Habilitar "Ver evidência" em 100% das exigências, abrindo o documento do GED na página e trecho correspondentes. | ALTA | AC-021 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-018 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (DECISÕES PENDENTES) | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | Qual a diferença entre os campos de "Está em ordem", "Gerar exigência" e "Tratar"? Pelo que identifiquei, são três opções que levam a mesma coisa. | Ações distintas e autoexplicativas. Observação: o fundamento citado deve ser "Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial - Provimento nº 46/2020-CGJ/GO, art. 810, §§ 2º e 3º". | CN-GO (Prov. 46/2020-CGJ/GO), art. 810, §§ 2º e 3º. | EV-15 | Mesma padronização do AC-009; corrigir a denominação do Código de Normas de Goiás. | MÉDIA | AC-009; AC-028 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-019 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (ALERTAS - IMÓVEL) | LEITURA DO TÍTULO / DOCUMENTOS | ERRO DE LEITURA | Os números 27.516 e 24.729 não são citados na escritura como números de matrículas imobiliárias e sim em um trecho que cita os números de matrículas das certidões de óbito, vale ressaltar que os conjuntos de números citados acima são somente parte dos números das matrículas dos óbitos. | Distinguir matrícula de certidão do registro civil (32 dígitos) de matrícula imobiliária; não gerar alerta de divergência de fólio. | Lei 6.015/1973, art. 176 e art. 235-A (CNM). | EV-16 | Reconhecer o padrão da matrícula do RCPN (32 dígitos) e o contexto ("certidão de óbito"); validar números de matrícula imobiliária contra a serventia/CNM. | MÉDIA | AC-020 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-020 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 2 - EXAME (PONTOS DE ATENÇÃO) | EXAME / EXIGÊNCIAS | FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | Todos os pontos de atenção mencionados abaixo (EV-17 e EV-18) constam na escritura. (Certidões e comprovantes, forma do instrumento, requisitos formais e estado civil/regime de bens.) | Não gerar alertas sobre elementos presentes. A própria evidência exibida contém "DOCUMENTOS APRESENTADOS", "SAIBAM quantos este público instrumento..." e "casados sob o regime da Comunhão de Bens (Universal)". | Código Civil, art. 215, § 1º; Lei 6.015/1973, arts. 176, § 1º, III, 2, e 221, I. | EV-17 ¦ EV-18 | Confrontar a conclusão com a evidência antes de emitir o alerta (autoverificação); forma do título deve ser extraída do cabeçalho da escritura. | ALTA | AC-022 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-021 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | 3 - QUALIFICAÇÃO (NOTA DE EXIGÊNCIA) | NOTA DE EXIGÊNCIA | NÃO CONFORMIDADE NORMATIVA | A finalização da nota indica que todas as exigências devem ser sanadas em uma única remessa, porém não podemos negar ao cliente o reingresso do título, se sanadas somente algumas das pendências. | Texto de encerramento sem imposição de "única remessa": o dever de formular as exigências de uma só vez é do oficial; o interessado pode reapresentar durante a vigência da prenotação, que segue correndo. | Lei 6.015/1973, arts. 198 e 205. CN-GO (Prov. 46/2020-CGJ/GO), art. 842, § 2º, II (reingresso durante a vigência da prenotação). | EV-19 | Tornar o texto de encerramento configurável pela serventia, com modelo padrão aderente à Lei 6.015/1973 e ao CN-GO. | ALTA | AC-027 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-022 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 1 - TÍTULO / EXPEDIENTE | LEITURA DO TÍTULO / DOCUMENTOS | ERRO DE LEITURA | Causa provável dos AC-014, 015, 016 e 020: o "Título recebido" foi identificado como "Pacto Antenupcial" (3 pág. · OCR) e o "Texto lido" desse documento contém apenas a camada de assinatura digital e o manifesto de assinaturas, e não o conteúdo digitalizado da certidão. | Título principal = Escritura Pública de Venda e Compra (8 p.). OCR aplicado ao conteúdo da imagem sempre que o texto extraído for só de assinatura/validação. | Lei 6.015/1973, arts. 198 e 221. | EV-20 ¦ EV-22 | Definir o título principal pela natureza do pedido; detectar texto extraído composto apenas de carimbo de assinatura e forçar OCR da imagem; alertar o analista quando o OCR vier vazio. | ALTA | AC-014; AC-015; AC-016; AC-020 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-023 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 1 - TÍTULO (RESUMO DO PROTOCOLO) | NATUREZA DO ATO (LNA) | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | O pedido foi lançado com 2 "Cancelamento de Hipoteca" e 2 "Óbito", além de CEP, Designação Cadastral, Caracterização, Pacto Antenupcial e Inserção de Dados; a ferramenta reconhece apenas 5 atos (1 de cada). | Reconhecer a quantidade exata de atos lançada no pedido (um ato por óbito, um por cancelamento), refletindo também na cotação de emolumentos. | ITN 004/2026-ONR, Anexos II e X (declaração de atos e recibo de custas). | EV-21 ¦ EV-20 | Não deduplicar itens do pedido com o mesmo nome; vincular cada item ao respectivo ato do fólio (ex.: R./AV. da hipoteca, titular falecido). | ALTA | AC-024 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-024 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 2 - EXAME (REGISTRO) | EXAME / EXIGÊNCIAS | NÃO CONFORMIDADE NORMATIVA | Contradição: o pedido inclui cancelamento de hipoteca, o exame declara "fólio livre / nenhum ônus vigente" e a nota traz exigência nº 13 ("não há o que cancelar"). VERIFICAR NO FÓLIO se há hipoteca registrada e não cancelada. | Identificar o ato da hipoteca na matrícula e sua situação (vigente/cancelada). Se vigente, o exame não pode declarar o fólio livre. | Lei 6.015/1973, arts. 248, 250 e 251. | EV-26 ¦ EV-21 | Listar ônus vigentes e extintos com o ato de origem; confrontar com os itens de cancelamento do pedido antes de concluir. | ALTA | AC-023 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-025 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 2 - EXAME / 3 - QUALIFICAÇÃO | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | Contadores divergentes: "A decidir 0" × "Decisões 6"; "17 de 41 em ordem" × "Do exame 8"; "3 atos a confirmar" × 5 atos "a confirmar". | Contadores coerentes entre si em todas as telas, com legenda do que cada um representa. | Não se aplica (usabilidade). | EV-23 ¦ EV-24 ¦ EV-25 | Unificar a fonte dos contadores e incluir legenda/tooltip. | MÉDIA | AC-026 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-026 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 3 - QUALIFICAÇÃO | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | A tela exibe "DEFINITIVA" e "Documento definitivo — pronto para o apresentante" antes de "Concluir o exame e emitir", enquanto o rodapé da nota diz "Minuta gerada pelo Atlas... Revisão e decisão são do registrador". | Status "MINUTA" até a conclusão e assinatura pelo oficial ou preposto; "DEFINITIVA" somente após assinatura. | Lei 6.015/1973, art. 198 (identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável). | EV-25 | Ajustar o fluxo de status (minuta → revisada → assinada/emitida) e bloquear "Baixar .docx" como documento final antes da assinatura. | ALTA | AC-027 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-027 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 3 - QUALIFICAÇÃO (NOTA DE EXIGÊNCIA) | NOTA DE EXIGÊNCIA | NÃO CONFORMIDADE NORMATIVA | A minuta da nota não apresenta elementos do modelo do Anexo IX da ITN 004: nome e CNS da serventia, oficial responsável, endereço, data e identificador da nota, CNM do registro relacionado, responsável/signatário e assinatura eletrônica; não há exportação estruturada (JSON). | Nota de exigência com todos os elementos obrigatórios do Anexo IX e exportação JSON conforme schema v1.1. | ITN 004/2026-ONR, art. 3º, IX; art. 4º, VII; Anexo IX (NotaExigenciaQualificacaoTitulo v1.1). | EV-25 | Implementar o layout NotaExigenciaQualificacaoTitulo (v1.1) e validar o JSON contra o schema do Anexo IX antes da emissão. | ALTA | AC-021; AC-026 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-028 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 2 - EXAME / 3 - QUALIFICAÇÃO | INTERFACE / USABILIDADE | SUGESTÃO DE MELHORIA | Revisão textual: "14 exigência", "da Código Civil", "da Decreto 93.240/1986", "roteiro roteiro-1.22.0"; alternância entre os nomes "Atlas" e "Alia"; denominação "Código de Normas... - 2021 (CGJGO)". | Concordância nominal correta, nome único do produto e denominação oficial das normas citadas. | CN-GO: Provimento nº 46/2020-CGJ/GO (Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial). | EV-11 ¦ EV-14 ¦ EV-15 | Revisar os textos-modelo e a base de fundamentos ("do Código Civil", "do Decreto"). | BAIXA | AC-018 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-029 | 28/09/2026 | 185.989 | 7.250 | RAFAIANE GONZAGA | 3 - QUALIFICAÇÃO (NOTA DE EXIGÊNCIA) | EXAME / EXIGÊNCIAS | FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | Exigências nº 6 e nº 14 da nota ("Continuidade registral") são idênticas e decorrem da não apuração dos titulares atuais (AC-001). Evidência textual: Qualificação.pdf, p. 2-3. | Verificação de continuidade somente após apuração dos titulares; exigência única, se cabível. | Lei 6.015/1973, arts. 195, 198 e 237. | EV-01 | Condicionar a regra de continuidade à existência de titulares apurados; deduplicar. | ALTA | AC-001 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-030 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (PONTOS DE ATENÇÃO) | INTERFACE / USABILIDADE | SUGESTÃO DE MELHORIA | Os pontos de atenção não deveriam ser apresentados ao usuário em linguagem simples e de fácil compreensão? Exemplo da escrita atual: "sequencia_nao_inicia_em_1: primeiro Av encontrado é o n. 3 - documento pode estar incompleto". | Mensagem em linguagem natural, sem o identificador interno, por exemplo: "A primeira averbação localizada foi a AV.03. Confira se as averbações AV.01 e AV.02 foram lidas." Neste caso o alerta é também improcedente, pois a matrícula contém a AV.01 e a AV.02 (ver AC-042), de modo que a falha é da leitura, e não do documento. | Não se aplica (usabilidade). | EV-27 | Criar catálogo de mensagens ao usuário, mantendo o código interno apenas em log técnico. Padronizar a grafia dos atos (AV.03, R.01) e não atribuir ao documento uma falha que pode ser do leitor. | BAIXA | AC-042 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-031 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (PONTOS DE ATENÇÃO) | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | Por que foi escolhida a sigla "Ab.1" para tratar da abertura da matrícula? Isso não gera confusão, já que o primeiro ato após a abertura é numerado como 1, seja AV ou R? Nos próprios cadastros da Tri7, a matrícula é retratada como "Mat. 0". Na linha do tempo dos atos a ferramenta leu "Mat.0". Por que, então, ter "Ab.1"? | Nomenclatura única para a abertura em todas as telas, compatível com o cadastro Tri7 ("Mat.0" ou "M-0"). A sigla "Ab.1" pode ser confundida com a AV.1 ou o R.1. | Não se aplica (usabilidade). | EV-27 ¦ EV-32 | Substituir "Ab.1" por "Mat.0" nos pontos de atenção e em todas as mensagens. A mesma sigla já aparecia na evidência do AC-012. | MÉDIA | AC-012 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-032 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | No indicador real consta "Fazenda Campo Limpo", enquanto no texto da matrícula consta "Fazenda Campo Limpo, Lugar Denominado São José e Tocantins". | Denominação completa: "Fazenda Campo Limpo, Lugar Denominado São José e Tocantins", ou campos distintos para denominação e lugar denominado, correspondentes aos campos Nome e Característica do cadastro Tri7. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a (imóvel rural: denominação e características). | EV-29 ¦ EV-34 | Extrair o lugar denominado como elemento próprio da identificação do imóvel rural. | MÉDIA | AC-041 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-033 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | O código do INCRA não foi encontrado, mas no texto consta "código do imóvel rural: 936.120.021.091-9". | Código INCRA (SNCR) preenchido com 936.120.021.091-9. A ferramenta extraiu o número do CCIR da mesma frase, o que indica falha no reconhecimento do rótulo "código do imóvel rural" como equivalente a código do imóvel no SNCR. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a (código do imóvel e dados do CCIR). | EV-29 ¦ EV-35 | Mapear os sinônimos do campo (código do imóvel rural, código INCRA, código SNCR) e validar o formato 000.000.000.000-0. | ALTA | AC-045 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-034 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | Não foram identificadas as benfeitorias, informação relevante. No texto consta: "Um sítio com casa sede de alvenaria coberta de telhas comuns, rego d'água, quintal fechado, um paiol de madeira roliça, com duas varandas, um chiqueiro cercado de madeira de lei com 25 metros quadrados e 3.000 metros de cercas de arame farpado com 4 fios e madeira de lei, e, Um sítio com casa de morada e casa de madeira roliça, ambas coberta de telhas, piso de cimento comum, dois currais com cerca de corrente e madeira, paiol em madeira roliça, coberto de telhas, rego d'água e outras benfeitorias existentes". | Indicador real com campo de benfeitorias (ou características) contendo a descrição das benfeitorias constantes da abertura. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a (características do imóvel). | EV-29 ¦ EV-34 | Incluir o campo de benfeitorias no indicador real e na conferência com o cadastro Tri7. | MÉDIA | AC-045 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-035 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | O indicador real aponta reserva legal em "Mat.0" e "Av.3". Não há informação de reserva legal na abertura da matrícula, e a AV.03 é averbação do CAR, que contém dados de reserva legal, mas não é averbação de reserva legal. | Reserva legal vinculada à AV.02 (transporte da AV.01 da matrícula 17.382, área de 22,6779 ha, termo de responsabilidade). Preservação florestal vinculada à AV.01 (transporte da AV.07 da matrícula 2.061, área de 11,40,00 ha, termo com o IBAMA). A área de reserva legal da AV.03 (31,761 ha) deve ser exibida como informação declaratória do CAR. | Lei 6.015/1973, art. 167, II, 22. Lei 12.651/2012, arts. 18 e 29. ITN 004/2026-ONR, Anexo II: 2.10.04.024 (Reserva legal), 2.10.04.025 (Restrição ambiental) e 2.01.02.001 (Transporte). | EV-29 ¦ EV-37 | Vincular cada selo ao ato que efetivamente constitui ou transporta a ocorrência. Distinguir ocorrência averbada de dado declaratório do CAR. | ALTA | AC-042; AC-043 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-036 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | O indicador real informa que foi alterado pela AV.03, mas o CAR não altera as informações do imóvel, pois é meramente declaratório. | Campo "Alterado por" vazio, pois nenhum ato posterior alterou a descrição da abertura. O CAR tem natureza declaratória e não constitui título de propriedade ou posse, devendo figurar como informação ou ocorrência, e não como alteração do indicador real. | Lei 12.651/2012, art. 29, caput e § 2º. | EV-29 ¦ EV-32 | Não atribuir efeito de alteração do indicador real a averbações de CAR ou de transporte. Ver também o AC-044 quanto ao código LNA da AV.03. | MÉDIA | AC-044 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-037 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (PROPRIETÁRIO ATUAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | Não foi retornado o proprietário atual, embora no texto da matrícula conste: "João Alves da Silva, fazendeiro, portador da Carteira de Identidade RG n.º 789.900-SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 166.911.211-04, casado sob o regime da comunhão parcial de bens posteriormente ao advento da Lei Federal n.º 6.515/77, com Adegmar Cândida da Silva Alves, do lar, portadora da Carteira de Identidade RG n.º 644306-SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o n.º 192.900.201-72, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Turim, Quadra 09, Lote 02, Jardim Romano, Morrinhos-GO". É importante que sejam apresentados o nome completo do proprietário, o CPF e o estado civil e, se casado, o regime de bens, o nome completo do cônjuge e o respectivo CPF. | Proprietário atual: João Alves da Silva, com CPF, casado no regime da comunhão parcial de bens posteriormente à Lei 6.515/1977 com Adegmar Cândida da Silva Alves, com o CPF da cônjuge (dados conforme EV-36). O ponto de atenção "abertura sem pessoas extraídas" também é improcedente. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 4, a. ITN 004/2026-ONR, Anexo VII (situação jurídica do imóvel). | EV-30 ¦ EV-27 ¦ EV-36 | Reincidência do AC-001. Exibir no card de proprietário, no mínimo: nome completo, CPF, estado civil e, se casado, regime de bens, nome completo e CPF do cônjuge. | ALTA | AC-001; AC-038 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-038 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | Na conferência com o sistema Tri7, o proprietário retornou apenas o nome conforme o cadastro, mas a informação consta no texto da matrícula. | Coluna "Leitura do Atlas" preenchida com o titular extraído do texto e veredito "Confere", com a conferência estendida ao CPF, ao estado civil, ao regime de bens e ao cônjuge. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 4, a. ITN 004/2026-ONR, Anexo III (classe Pessoa). | EV-31 ¦ EV-36 | Reincidência do AC-004. Só marcar "Só no cadastro" após busca efetiva no texto da abertura e dos atos posteriores. | MÉDIA | AC-004; AC-037 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-039 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | No imóvel rural, o logradouro está puxando o cadastro de qual campo do sistema? No cadastro Tri7 o campo apareceu em branco, mas há informações de localização, característica e complemento. Lembrando que o logradouro só existe para preenchimento nos imóveis urbanos. | O campo Logradouro não possui correspondente no cadastro rural (por isso aparece em branco), e a leitura atribuiu a ele a expressão genérica "situada na zona rural deste município". Para imóvel rural, a conferência deve usar os campos Nome, Característica, Localização e Complemento dos Dados da Área Rural, comparando a localização com as indicações do CCIR ("Estrada Morrinhos Agua Limpa Km 24 a Direita" e, no cadastro, "Est Morrinhos Agua Limpa Km 24 A Dir"). | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a (rural: localização) e b (urbano: logradouro e número). | EV-31 ¦ EV-33 ¦ EV-35 | Adotar conjuntos de campos de conferência distintos para imóvel urbano e rural, conforme o tipo do imóvel. | MÉDIA | AC-041 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-040 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7) | LEITURA DO FÓLIO | SUGESTÃO DE MELHORIA | No sistema, a área só permite duas casas decimais após a vírgula, e deveria permitir, no mínimo, quatro. | Área rural registrada em hectares com quatro casas decimais (hectares, ares e centiares), por exemplo 176,4743 ha. A conferência marcou "Confere" entre 176,47 (cadastro) e 176,4743 (leitura), o que oculta a diferença de precisão. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a, e §§ 3º a 5º. Decreto 4.449/2002. | EV-31 ¦ EV-33 | Ampliar o campo Área (m2/ha) do cadastro Tri7 para, no mínimo, quatro casas decimais. Na conferência, comparar com a mesma precisão e sinalizar divergência por arredondamento. | MÉDIA |  | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-041 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7) | LEITURA DO FÓLIO | DÚVIDA OPERACIONAL | A denominação não vai retornar também o lugar denominado? | A conferência deve comparar "Lugar Denominado São José e Tocantins" com o campo Característica do cadastro Tri7 ("lugar denominado São José e Tocantins"), além da denominação. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a. | EV-31 ¦ EV-33 ¦ EV-34 | Incluir a linha "Lugar denominado" na conferência do imóvel rural. | BAIXA | AC-032; AC-039 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-042 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (LINHA DO TEMPO DOS ATOS) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | Na linha do tempo dos atos, foram encontradas apenas a Mat.0 e a AV.3. No texto constam também "AV.01.39.953 - Data: 25.09.2026. TRASLADO/PRESERVAÇÃO FLORESTAL" e "AV.02.39.953 - Data: 25.09.2026. TRASLADO/RESERVA LEGAL". | Ler o texto da matrícula na íntegra. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, I. ITN 004/2026-ONR, Anexo VII. | EV-32 ¦ EV-28 ¦ EV-37 | Validar a sequência numérica antes de concluir que o documento está incompleto. | ALTA | AC-030; AC-035 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-043 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (LINHA DO TEMPO DOS ATOS) | NATUREZA DO ATO (LNA) | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | A AV.03 foi classificada como "Alteração de cadastro do imóvel" (LNA 2.09.01.001), mas o ato é o traslado (transporte) da averbação do CAR existente nas matrículas de origem. A AV.01 e a AV.02, também de traslado, não foram classificadas. | AV.01, AV.02 e AV.03 classificadas como Transporte (LNA 2.01.02.001), com indicação da ocorrência transportada: restrição ambiental (2.10.04.025), reserva legal (2.10.04.024) e informação do CAR. | ITN 004/2026-ONR, Anexo II (LNA-SREI). | EV-32 ¦ EV-37 | Reincidência do AC-003 (classificação pelo conteúdo e não pelo título do ato). Reconhecer o termo TRASLADO como transporte de ocorrência. | MÉDIA | AC-003; AC-036 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-044 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | 39953 | RAFAIANE GONZAGA | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | O indicador real não apresenta o registro anterior (matrículas 2.061 e 17.382) nem a natureza da abertura (unificação decorrente de georreferenciamento). A informação consta da abertura e do cadastro Tri7 (aba Reg. Anterior). | Indicar a origem (matrículas 2.061 e 17.382) e a causa da abertura (unificação, art. 213, II, da Lei 6.015/1973, e Decreto 4.449/2002), confrontando com a aba Reg. Anterior do cadastro. | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 5, e art. 213, II. | EV-29 ¦ EV-33 ¦ EV-36 | Incluir o campo Registro anterior no indicador real e na conferência com o cadastro Tri7. | MÉDIA |  | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-045 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | LEITURA DA MATRÍCULA (LINHA DO TEMPO DOS ATOS) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | A ferramenta não identifica o registro auxiliar e faz a análise como se fosse matrícula. | Identificar o Livro 3 - Registro Auxiliar n.º 29.555. A tela exibe "Matrícula sem-numero-6af14c74" e "Livro 2", embora o texto se inicie com "Registro Auxiliar 29555". O ato inicial deve ser classificado como registro auxiliar de garantia (LNA 3.01.01.001 - Penhor, inclusive vinculado a cédulas, ou 3.01.01.002 - Alienação fiduciária de bem móvel, conforme a garantia), e não como 2.01.01.001 - Abertura de matrícula. | Lei 6.015/1973, arts. 173 e 177. ITN 004/2026-ONR, Anexo II (atos do Livro 3). | EV-40 ¦ EV-43 | Identificar o livro pelo cabeçalho do documento e pelo cadastro Tri7 antes da leitura e aplicar modelo de leitura próprio para o Livro 3. Extrair o número do registro auxiliar. | ALTA | AC-046; AC-047; AC-048 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-046 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | LEITURA DA MATRÍCULA (PROPRIETÁRIO ATUAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | Em um registro auxiliar nunca haverá proprietário. Os vínculos mais comuns são: emitente/devedor, credor, fiel depositário, anuente, avalista, cônjuge, proprietário do imóvel de localização e representante. | Substituir o card "Proprietário atual" por "Partes e vínculos". Neste registro: emitentes/devedores Nilo Cayro Vieira e Jaime Carlos Vieira, credora Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos e, pela AV.01, proprietários dos imóveis de localização da lavoura. Os pontos de atenção "nenhum proprietário apurado" e "a leitura dos titulares atuais está incompleta" são improcedentes no Livro 3. | Lei 6.015/1973, art. 177. Lei 8.929/1994, art. 3º. VERIFICAR REDAÇÃO VIGENTE. | EV-38 ¦ EV-42 ¦ EV-43 | Para o Livro 3, extrair as partes com o respectivo vínculo e não executar a apuração de titularidade. | ALTA | AC-037; AC-045 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-047 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | Também não haverá descrição de endereço, por não se tratar de registro de imóvel. No registro auxiliar, os registros mais usuais são os relacionados a garantias, como penhor e alienação fiduciária, às escrituras de pacto antenupcial e de união estável, quando houver regime de bens diverso do legal, e à convenção de condomínio. | No Livro 3, substituir o card "Indicador real" pelo objeto do registro (bem dado em garantia, pacto, convenção). | Lei 6.015/1973, arts. 177 e 178. | EV-39 | Não aplicar a estrutura de indicador real a registro que não se refere a imóvel matriculado. | MÉDIA | AC-045; AC-048 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-048 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | LEITURA DA MATRÍCULA (LINHA DO TEMPO DOS ATOS) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | Nos registros de garantias, a ferramenta deve: identificar as partes do ato, conforme os vínculos mencionados, identificar a garantia (penhor ou alienação fiduciária), identificar as características do bem dado em garantia (a descrição precisa ser completa e precisa), o valor da dívida, o vencimento e a forma de pagamento, a forma do título e o imóvel de localização do bem apenhado ou alienado e o local de formação da lavoura. | Exibir os elementos da garantia. Neste registro, nenhum foi apresentado, embora o texto lido contenha, ao menos, as partes e a forma do título (Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 1061/2026, emitida em 29.07.2026). | Lei 8.929/1994, arts. 3º e 4º-A. Lei 6.015/1973, art. 178. ITN 004/2026-ONR, Anexo II (3.01.01.001 e 3.01.01.002). | EV-43 ¦ EV-41 | Criar quadro próprio para garantias: espécie, partes por vínculo, bem e características, valor, vencimento, forma de pagamento, forma do título, imóvel de localização e local de formação da lavoura. | ALTA | AC-045; AC-049 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-049 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | LEITURA DA MATRÍCULA (LINHA DO TEMPO DOS ATOS) | NATUREZA DO ATO (LNA) | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | Para obter essas informações, a ferramenta deve considerar todos os atos do registro auxiliar, e não somente o ato inicial. Por vezes, os aditivos averbados após o registro inicial alteram dados significativos, como a data de vencimento e a descrição do bem dado em garantia. | A AV.01 ("ADITIVO") ficou "Não classificado", com efeito desconhecido. Ela deve ser classificada como alteração da garantia (LNA 3.01.03.001 - Alteração de penhor, 3.01.03.002 - Alteração de alienação fiduciária ou 3.01.03.999) e seus efeitos consolidados: inserção dos locais de formação da lavoura Fazenda Várzea ou Vera Cruz (matrícula 31.237) e Fazenda Vera Cruz (matrícula 36.404), com os respectivos proprietários. | ITN 004/2026-ONR, Anexo II (3.01.03.001, 3.01.03.002 e 3.01.03.999). | EV-44 ¦ EV-40 ¦ EV-41 | Reconhecer ADITIVO como alteração da garantia e recompor a situação vigente do registro após cada averbação. | ALTA | AC-048 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-050 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | RAIANE FRANÇA CARDOSO | LEITURA DA MATRÍCULA (PONTOS DE ATENÇÃO) | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | Os pontos de atenção e o card "O que falta conferir" mantêm a sigla "Ab.1" e trazem redação inadequada: "A leitura de os titulares atuais está incompleta", "uma soma plausível não confirma o resultado" e "1 classificado". | Redação revisada ("A leitura dos titulares atuais...", "1 classificado" no singular apenas quando aplicável) e sigla única "Mat.0" para o ato inicial. | Não se aplica (usabilidade). | EV-38 ¦ EV-40 ¦ EV-41 | Reincidência do AC-031. Revisar o catálogo de mensagens, inclusive as do novo card "O que falta conferir". | BAIXA | AC-030; AC-031 | ABERTO |  |  | PENDENTE
AC-051 | 2026-09-30 | SEM PROTOCOLO | R.A. 29.555 | REVISÃO COMPLEMENTAR (PENDENTE DE VALIDAÇÃO) | LEITURA DA MATRÍCULA (ÔNUS E OCORRÊNCIAS) | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | O card "Ônus e ocorrências vigentes" informa "Nenhum vigente. Fólio livre." em um registro auxiliar de cédula de produto rural, cujo próprio registro constitui a garantia. | No Livro 3, não exibir "Fólio livre". Apresentar a garantia registrada e sua situação (vigente, alterada ou extinta). | Lei 6.015/1973, art. 177. ITN 004/2026-ONR, Anexo II (3.01.01 a 3.01.03). | EV-42 | Adequar o card de ônus ao tipo de livro, exibindo, no Livro 3, a situação da garantia. | MÉDIA | AC-045; AC-048 | ABERTO |  |  | PENDENTE

## EVIDÊNCIAS
EVIDÊNCIAS
ID EVIDÊNCIA | ACHADO(S) VINCULADO(S) | PROTOCOLO | DESCRIÇÃO DO QUE A EVIDÊNCIA MOSTRA | IMAGEM
EV-01 | AC-001; AC-029 | 185.989 | Card "Proprietário atual": nenhum apurado nesta leitura.
EV-02 | AC-002 | 185.989 | Indicador real após Av.16, área 1.210,67 m²; "Alterado por: Av.8".
EV-03 | AC-003 | 185.989 | Linha do tempo: Av.7, Av.9 e Av.10 como "Compra e venda / Transferência".
EV-04 | AC-004 | 185.989 | Conferência com o sistema Tri7: 2 conferem, 0 divergem, 11 só de um lado.
EV-05 | AC-005; AC-006 | 185.989 | Decisão necessária: "a natureza cabe em 2 atos da Lista Nacional" - Confirmar 2.07.04.001 / 3.03.01.001.
EV-06 | AC-005; AC-007; AC-008; AC-009 | 185.989 | Decisões pendentes: Caracterização e Inserção de Dados "não correspondem a nenhum ato da LNA"; botões Confirmar / Corrigir / Tratar.
EV-07 | AC-010 | 185.989 | Lidos 3 de 10 no protocolo; 7 documentos não lidos (CNIB).
EV-08 | AC-011 | 185.989 | Abrir o fólio: AV.07 (CEP) rotulada como "Compra e venda".
EV-09 | AC-012 | 185.989 | Pontos na leitura: Ab.1, Av.7, Av.9, Av.10 e R.15 "sem pessoas extraídas".
EV-10 | AC-013 | 185.989 | No fólio: descrição exibida é a da abertura da matrícula.
EV-11 | AC-014; AC-028 | 185.989 | Exigência "Preço, forma de pagamento e quitação" (art. 481 CC).
EV-12 | AC-015 | 185.989 | Exigência "Qualificação completa das partes" - observado: só folha de validação/manifesto.
EV-13 | AC-016 | 185.989 | Exigência "Descrição e caracterização do imóvel" (repetida três vezes na nota).
EV-14 | AC-017 | 185.989 | Exigências "Referência à matrícula" e "ITBI" com botão "Ver evidência".
EV-15 | AC-018; AC-028 | 185.989 | Item ITBI (parecer da banca) com botões Está em ordem / Gerar exigência / Tratar.
EV-16 | AC-019 | 185.989 | Alerta: "Escritura cita 27.516, 24.729" como possível outro fólio.
EV-17 | AC-020 | 185.989 | Alertas: certidões mencionadas, forma do instrumento e requisitos formais - evidências contêm os trechos.
EV-18 | AC-020 | 185.989 | Alerta de regime de bens - evidência contém "regime da Comunhão de Bens (Universal)".
EV-19 | AC-021 | 185.989 | Encerramento da nota: "única remessa: o cumprimento parcial não suspende a contagem do prazo".
EV-20 | AC-022; AC-023 | 185.989 | Título recebido identificado como "Pacto Antenupcial · 3 pág. · OCR"; 5 atos "a confirmar".
EV-21 | AC-023; AC-024 | 185.989 | Resumo do protocolo: documentos 3/10, partes não identificadas, pedido lançado com itens duplicados.
EV-22 | AC-022 | 185.989 | Expediente: texto lido do Pacto Antenupcial restrito à assinatura digital e ao manifesto.
EV-23 | AC-025 | 185.989 | Estado do caso: A decidir 0 / Decisões 6 / Exame 17/41.
EV-24 | AC-025; AC-028 | 185.989 | Contadores: 14 exigência, 0 a decidir, 10 atenção, 17 em ordem.
EV-25 | AC-025; AC-026; AC-027 | 185.989 | Resultado "DEFINITIVA" e "Documento definitivo — pronto para o apresentante"; "Do exame 8".
EV-26 | AC-024 | 185.989 | Exigência nº 13: "A leitura não encontrou ônus vigente no fólio — não há o que cancelar".
EV-27 | AC-030; AC-031; AC-037 | SEM PROTOCOLO | Pontos de atenção: "sequencia_nao_inicia_em_1", "nenhum proprietário apurado" e "abertura sem pessoas extraídas (Ab.1)". Origem: 1790776102511_image.png (enviado pela analista). | #VALUE!
EV-28 | AC-042 | SEM PROTOCOLO | Cabeçalho: Matrícula 39953, lida em 30/09/2026, 2 atos, LNA 1.1. Origem: Analise_matrícula_39_953.pdf, p. 1.
EV-29 | AC-032; AC-033; AC-034; AC-035; AC-036; AC-043 | SEM PROTOCOLO | Indicador real: denominação sem lugar denominado, Código INCRA (SNCR) em branco, selos Reserva legal Mat.0 Av.3, alterado por Av.3. Origem: Analise_matrícula_39_953.pdf, p. 1.
EV-30 | AC-037; AC-043 | SEM PROTOCOLO | Proprietário atual: nenhum apurado. Ônus e ocorrências vigentes: nenhum vigente, fólio livre. Origem: Analise_matrícula_39_953.pdf, p. 1.
EV-31 | AC-038; AC-039; AC-040; AC-041 | SEM PROTOCOLO | Conferência com o sistema Tri7: titular só no cadastro, logradouro só na leitura, área 176.47 x 176,4743 com veredito Confere. Origem: Analise_matrícula_39_953.pdf, p. 1.
EV-32 | AC-031; AC-036; AC-042; AC-043 | SEM PROTOCOLO | Linha do tempo com apenas Mat.0 (lida a partir de trecho do perímetro) e Av.3 classificada como 2.09.01.001. Origem: Analise_matrícula_39_953.pdf, p. 2.
EV-33 | AC-031; AC-039; AC-040; AC-041; AC-044 | SEM PROTOCOLO | Cadastro Tri7 da matrícula 39.953: Dados da Área Rural, área com duas casas decimais, Reg. Anterior 2.061 e 17.382, Ônus conferido M-0, AV-1, AV-2, AV-3. Origem: 1790777192204_image.png (enviado pela analista).
EV-34 | AC-032; AC-034; AC-041 | SEM PROTOCOLO | Trecho da abertura com denominação completa e benfeitorias. Origem: Texto da matrícula n.º 39.953 (fornecido pela analista).
EV-35 | AC-033; AC-039 | SEM PROTOCOLO | Trecho da abertura com certificação INCRA, CCIR, código do imóvel rural 936.120.021.091-9, área e módulos. Origem: Texto da matrícula n.º 39.953 (fornecido pela analista).
EV-36 | AC-037; AC-038; AC-044 | SEM PROTOCOLO | Trecho da abertura com qualificação do proprietário e da cônjuge e origem (matrículas 2.061 e 17.382). Origem: Texto da matrícula n.º 39.953 (fornecido pela analista).
EV-37 | AC-035; AC-042; AC-043 | SEM PROTOCOLO | Cabeçalhos da AV.01, AV.02 e AV.03 (separadores ponto e hífen, datas de protocolo divergentes) e trechos das restrições. Origem: Texto da matrícula n.º 39.953 (fornecido pela analista).
EV-38 | AC-046; AC-050 | SEM PROTOCOLO | Pendência "A leitura de os titulares atuais está incompleta", que afeta a titularidade. Origem: Registro_Auxiliar_-_30_09_2026_-_Raiane.docx, imagem 1.
EV-39 | AC-047 | SEM PROTOCOLO | Indicador real "como está após Ab.1" com endereço no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO. Origem: Registro_Auxiliar_-_30_09_2026_-_Raiane.docx, imagem 2.
EV-40 | AC-045; AC-049; AC-050 | SEM PROTOCOLO | Cabeçalho "Matrícula sem-numero-6af14c74 · Livro 2", 2 atos, e pontos de atenção (Av.1 não classificada, nenhum proprietário, abertura sem pessoas). Origem: Registro_Auxiliar_29_555.pdf, p. 1 (tela capturada em 01/10/2026 para validação do relatório).
EV-41 | AC-048; AC-049; AC-050 | SEM PROTOCOLO | Card "O que falta conferir" com três pendências: efeito da Av.1, titulares atuais e ônus e ocorrências. Origem: Registro_Auxiliar_29_555.pdf, p. 1 (tela capturada em 01/10/2026 para validação do relatório).
EV-42 | AC-046; AC-051 | SEM PROTOCOLO | Proprietário atual: nenhum apurado. Card de ônus, cujo texto "Nenhum vigente. Fólio livre." consta do PDF, mas fica encoberto pela barra superior na impressão. Origem: Registro_Auxiliar_29_555.pdf, p. 1 (tela capturada em 01/10/2026 para validação do relatório).
EV-43 | AC-045; AC-046; AC-048 | SEM PROTOCOLO | Mat.0 classificada como Abertura de matrícula (2.01.01.001), lida como "Registro Auxiliar 29555 CÉDULA DE PRODUTO RURAL", com emitentes/devedores, credora e forma do título. Origem: Registro_Auxiliar_29_555.pdf, p. 1 e 2 (tela capturada em 01/10/2026 para validação do relatório).
EV-44 | AC-049 | SEM PROTOCOLO | Av.1 "Aditivo" não classificada: inserção dos locais de formação da lavoura (matrículas 31.237 e 36.404). Origem: Registro_Auxiliar_29_555.pdf, p. 2 (tela capturada em 01/10/2026 para validação do relatório).

## CHECKLIST ITN 004
CHECKLIST DE CONFORMIDADE - QUALIFICAÇÃO REGISTRAL E ITN 004/2026-ONR
Repetir a verificação a cada nova versão da ferramenta
ITEM | PROTOCOLO / MATRÍCULA | GRUPO | REQUISITO VERIFICADO | REFERÊNCIA NORMATIVA | RESULTADO | OBSERVAÇÃO (PROTOCOLO 185.989) | ACHADOS VINCULADOS
1 | 185.989 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Utiliza os códigos da LNA-SREI para os atos pretendidos | ITN 004, art. 2º; Anexo II | ATENDE PARCIALMENTE | Usa códigos, porém sem nome em parte das telas. | AC-006
2 | 185.989 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Exibe código, nome do ato, livro e tema da LNA | ITN 004, Anexo II | ATENDE PARCIALMENTE | Decisão necessária mostra só o código. | AC-006
3 | 185.989 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Correlaciona a nomenclatura interna da serventia com a LNA, inclusive códigos genéricos "999" | ITN 004, Anexo II | NÃO ATENDE | Caracterização e Inserção de Dados "não correspondem". | AC-007
4 | 185.989 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Distingue ato de Livro 2 e de Livro 3 a partir do pedido | ITN 004, Anexo II; Lei 6.015/1973, arts. 167, II, 1, e 178, V | NÃO ATENDE | Pacto lançado como "(Averbação)" e mantido em dúvida entre 2.07.04.001 e 3.03.01.001. | AC-006
5 | 185.989 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Reconhece a quantidade exata de atos lançados no pedido | ITN 004, Anexos II e X | NÃO ATENDE | 2 óbitos e 2 cancelamentos reduzidos a 1 de cada. | AC-023
6 | 185.989 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Apura os titulares atuais do imóvel | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 4; ITN 004, Anexo VII | NÃO ATENDE | Nenhum proprietário apurado. | AC-001
7 | 185.989 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Classifica corretamente cada R./AV. da matrícula | ITN 004, Anexo II | NÃO ATENDE | AV.07, AV.09 e AV.10 como compra e venda. | AC-003; AC-011
8 | 185.989 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Compõe a descrição vigente após as averbações | Lei 6.015/1973, arts. 176, § 1º, II, 3, e 225; CNN, art. 440-AV | NÃO ATENDE | Exibe descrição da abertura; aponta AV.08. | AC-002; AC-013
9 | 185.989 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Extrai as partes de cada ato (abertura e transmissões) | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, III, 2 | NÃO ATENDE | "Sem pessoas extraídas" em Ab.1, R.15 e outros. | AC-012
10 | 185.989 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Identifica ônus vigentes e extintos | Lei 6.015/1973, arts. 248 a 251 | VERIFICAR | Declara fólio livre com pedido de cancelamento de hipoteca. | AC-024
11 | 185.989 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Confronta cadastro × texto da matrícula | ITN 004, Anexo III | ATENDE PARCIALMENTE | 11 itens "só no cadastro". | AC-004
12 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Lê todos os documentos do protocolo (GED) | Lei 6.015/1973, art. 198 | NÃO ATENDE | 3 de 10 lidos. | AC-010
13 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Identifica corretamente o título principal | Lei 6.015/1973, art. 221 | NÃO ATENDE | Pacto Antenupcial tratado como título. | AC-022
14 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Aplica OCR ao conteúdo da imagem, não só à camada de assinatura | Lei 6.015/1973, art. 198 | NÃO ATENDE | Texto lido = manifesto de assinaturas. | AC-022
15 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Distingue matrícula imobiliária de matrícula do registro civil | Lei 6.015/1973, art. 235-A (CNM) | NÃO ATENDE | Fragmentos de matrícula de óbito lidos como fólio. | AC-019
16 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Extrai preço, meio de pagamento, quitação e recusa do art. 165-A, § 3º | CNN, art. 165-A | NÃO ATENDE | Exigência indevida. | AC-014
17 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Extrai qualificação, estado civil e regime de bens das partes | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, III, 2 | NÃO ATENDE | Alerta contraria a própria evidência. | AC-015; AC-020
18 | 185.989 | TÍTULO E DOCUMENTOS | Verifica assinatura digital ICP-Brasil (cadeia, integridade, revogação) | MP 2.200-2/2001; Lei 14.063/2020 | ATENDE PARCIALMENTE | Ressalva: cadeia não validada e sem CRL/OCSP.
19 | 185.989 | EXAME / EXIGÊNCIAS | Exigências fundamentadas em dispositivo correto e vigente | Lei 6.015/1973, art. 198 | ATENDE PARCIALMENTE | Denominação incorreta do CN-GO. | AC-018; AC-028
20 | 185.989 | EXAME / EXIGÊNCIAS | Exigências de uma só vez, articuladas, claras e sem duplicidade | Lei 6.015/1973, art. 198 | NÃO ATENDE | 3 exigências idênticas de descrição; 2 de continuidade. | AC-016; AC-029
21 | 185.989 | EXAME / EXIGÊNCIAS | Cada exigência indica documento, página e trecho de origem | Lei 6.015/1973, art. 198 | NÃO ATENDE | "Ver evidência" desabilitado ou só com assinatura. | AC-017
22 | 185.989 | EXAME / EXIGÊNCIAS | Não gera exigência sobre requisito comprovado no título | Lei 6.015/1973, art. 198 | NÃO ATENDE | Preço, partes, descrição e alertas indevidos. | AC-014; AC-015; AC-016; AC-020
23 | 185.989 | EXAME / EXIGÊNCIAS | Registra no histórico as decisões e o responsável | Boas práticas de rastreabilidade | ATENDE | Histórico com autor e horário das decisões.
24 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Nome e versão do layout do documento | ITN 004, Anexo IX (LayoutDocumento) | NÃO VERIFICADO | Não exibido na minuta. | AC-027
25 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Serventia: nome, CNS, oficial responsável e endereço | ITN 004, Anexo IX (Serventia) | NÃO ATENDE | Ausentes na minuta. | AC-027
26 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Controle da solicitação: número e data do protocolo | ITN 004, Anexo IX (ControleSolicitacao) | ATENDE PARCIALMENTE | Número presente; data do protocolo ausente. | AC-027
27 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Data e identificador da nota | ITN 004, Anexo IX | NÃO ATENDE | Ausentes. | AC-027
28 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Exigências anteriores e protocolos relacionados | ITN 004, Anexo IX | NÃO VERIFICADO | Campo não exibido. | AC-027
29 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Registros relacionados com CNM | ITN 004, Anexo IX; Lei 6.015/1973, art. 235-A | ATENDE PARCIALMENTE | Matrícula 7250 sem CNM. | AC-027
30 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Requisitos com índice, assunto, descrição e fundamentação | ITN 004, Anexo IX (RequisitoExigencia) | ATENDE PARCIALMENTE | Índice, descrição e fundamento presentes; assunto nem sempre. | AC-027
31 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Informações adicionais aderentes à lei (reingresso e prazo) | Lei 6.015/1973, arts. 198 e 205 | NÃO ATENDE | Cláusula de "única remessa". | AC-021
32 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Responsável/signatário e assinatura eletrônica | ITN 004, Anexo IX; Lei 6.015/1973, art. 198 | NÃO ATENDE | Emitida como "definitiva" sem assinatura. | AC-026; AC-027
33 | 185.989 | NOTA DE EXIGÊNCIA (ANEXO IX) | Exportação JSON validada pelo schema v1.1 | ITN 004, Anexo IX (schema) | NÃO VERIFICADO | Só "Copiar texto" e "Baixar .docx". | AC-027
34 | 185.989 | DEMAIS ANEXOS | Anotação no Livro 1 e controle diário do protocolo | ITN 004, Anexo IV | NÃO VERIFICADO | Não avaliado neste teste.
35 | 185.989 | DEMAIS ANEXOS | Documento estruturado de ato no Livro 2 / Livro 3 | ITN 004, Anexos V e VI | NÃO VERIFICADO | Não avaliado neste teste.
36 | 185.989 | DEMAIS ANEXOS | Declaração de atos e recibo de custas e emolumentos | ITN 004, Anexo X | NÃO VERIFICADO | Não avaliado neste teste. | AC-023
37 | 185.989 | PROTEÇÃO DE DADOS | Tratamento de dados pessoais (mascaramento, acesso) | ITN 004, art. 5º; Lei 13.709/2018 | VERIFICAR | CPF mascarado em parte das telas e exibido por extenso no texto lido.
38 | 39953 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Utiliza os códigos da LNA-SREI para os atos da matrícula | ITN 004, art. 2º, Anexo II | ATENDE PARCIALMENTE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): usa códigos, mas classifica a AV.03 como 2.09.01.001 e não classifica a AV.01 e a AV.02. | AC-043
39 | 39953 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Exibe código e nome do ato da LNA na linha do tempo | ITN 004, Anexo II | ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): Mat.0 com 2.01.01.001 (Abertura de matrícula) e Av.3 com 2.09.01.001 (Alteração de cadastro do imóvel).
40 | 39953 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Correlaciona a nomenclatura da serventia com a LNA | ITN 004, Anexo II | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): o termo TRASLADO não foi reconhecido como Transporte (2.01.02.001). | AC-043
41 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Apura os titulares atuais do imóvel | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 4, a. ITN 004, Anexo VII | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): nenhum proprietário apurado, embora qualificado na abertura. | AC-037
42 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Classifica corretamente cada R./AV. da matrícula | ITN 004, Anexo II | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): AV.01 e AV.02 não lidas e AV.03 classificada como alteração de cadastro. | AC-042; AC-043
43 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Compõe a descrição vigente após as averbações | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3 | ATENDE PARCIALMENTE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): área e perímetro corretos, mas indica alteração pela AV.03 (CAR) e omite o lugar denominado. | AC-032; AC-036
44 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Extrai as partes de cada ato | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 4 | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): abertura sem pessoas extraídas. | AC-037
45 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Confronta cadastro Tri7 e texto da matrícula | ITN 004, Anexo III | ATENDE PARCIALMENTE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): 4 conferem e 3 só de um lado, com titular não lido, logradouro indevido em imóvel rural e área com precisão divergente marcada como Confere. | AC-038; AC-039; AC-040
46 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Reconhece todos os atos da matrícula, independentemente do separador da numeração (ponto, hífen, espaço ou barra) | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, I | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): AV.01.39.953 e AV.02.39.953 não lidas e AV.03-39.953 lida. | AC-042
47 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Reconhece o ato de transporte e atribui a ele os efeitos do ato originário | ITN 004, Anexo II (2.01.02.001) | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): traslados não tratados como transporte de ocorrência vigente. | AC-043
48 | 39953 | IMÓVEL RURAL | Identifica reserva legal e restrição ambiental vinculadas ao ato correto e distingue o CAR declaratório | Lei 12.651/2012, arts. 18 e 29. ITN 004, Anexo II (2.10.04.024 e 2.10.04.025) | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): reserva legal atribuída à Mat.0 e à Av.3 (CAR). | AC-035; AC-036
49 | 39953 | IMÓVEL RURAL | Extrai denominação e lugar denominado, código do imóvel no SNCR, CCIR, NIRF, CAR e certificação SIGEF | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a | ATENDE PARCIALMENTE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): CCIR, NIRF, CAR e certificação SIGEF extraídos. Código SNCR e lugar denominado não extraídos. | AC-032; AC-033
50 | 39953 | IMÓVEL RURAL | Extrai benfeitorias e características do imóvel | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): benfeitorias descritas na abertura não identificadas. | AC-034
51 | 39953 | IMÓVEL RURAL | Registra a área em hectares com, no mínimo, quatro casas decimais e confere com a mesma precisão | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 3, a, e §§ 3º a 5º | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): cadastro Tri7 com duas casas decimais (176,47) e veredito Confere. | AC-040
52 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Indica o registro anterior e a causa da abertura da matrícula | Lei 6.015/1973, art. 176, § 1º, II, 5, e art. 213, II | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): origem (matrículas 2.061 e 17.382) e unificação por georreferenciamento não indicadas. | AC-044
53 | 39953 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Emite pontos de atenção procedentes, sem atribuir ao documento falhas da leitura | Boas práticas de qualificação | NÃO ATENDE | Matrícula 39.953 (30/09/2026): alertas de sequência incompleta e de abertura sem pessoas são improcedentes. | AC-030; AC-037
54 | R.A. 29.555 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Utiliza os códigos da LNA-SREI para os atos | ITN 004, art. 2º, Anexo II | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): ato inicial classificado como 2.01.01.001 (Livro 2) e Av.1 não classificada. | AC-045; AC-049
55 | R.A. 29.555 | NATUREZA DO ATO (LNA) | Distingue ato de Livro 2 e de Livro 3 | Lei 6.015/1973, art. 177. ITN 004, Anexo II | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): registro auxiliar tratado como matrícula do Livro 2. | AC-045
56 | R.A. 29.555 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Reconhece todos os atos, inclusive aditivos | Lei 6.015/1973, art. 177 | ATENDE PARCIALMENTE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): Av.1 localizada, mas não classificada e sem efeito apurado. | AC-049
57 | R.A. 29.555 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Extrai as partes de cada ato | Lei 6.015/1973, art. 177 | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): emitentes, credora e proprietários dos imóveis de localização não extraídos. | AC-046
58 | R.A. 29.555 | LEITURA DO FÓLIO (ANEXO VII) | Emite pontos de atenção procedentes | Boas práticas de qualificação | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): cobra proprietário e titularidade em registro auxiliar. | AC-046; AC-050
59 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Identifica o livro e o número do registro auxiliar | Lei 6.015/1973, arts. 173 e 177 | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): exibido como "Matrícula sem-numero-6af14c74 · Livro 2". | AC-045
60 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Apresenta as partes por vínculo (emitente/devedor, credor, fiel depositário, anuente, avalista, cônjuge, proprietário do imóvel de localização e representante), sem apurar proprietário | Lei 6.015/1973, art. 177 | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): card de proprietário vazio e partes não exibidas. | AC-046
61 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Não aplica indicador real nem conceito de fólio livre a registro que não se refere a imóvel matriculado | Lei 6.015/1973, art. 177 | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): indicador real com endereço e card de ônus com "Fólio livre". | AC-047; AC-051
62 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Garantias: identifica a espécie (penhor ou alienação fiduciária) | ITN 004, Anexo II (3.01.01.001 e 3.01.01.002) | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): espécie da garantia não exibida. | AC-048
63 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Garantias: descreve de forma completa e precisa o bem dado em garantia | Lei 8.929/1994, art. 3º. VERIFICAR REDAÇÃO VIGENTE | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): bem dado em garantia não exibido. | AC-048
64 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Garantias: indica valor da dívida, vencimento e forma de pagamento | Lei 8.929/1994, arts. 3º e 4º-A. VERIFICAR REDAÇÃO VIGENTE | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): valor, vencimento e forma de pagamento não exibidos. | AC-048
65 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Garantias: indica a forma do título | Lei 8.929/1994, art. 3º. VERIFICAR REDAÇÃO VIGENTE | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 1061/2026 consta do texto e não foi exibida. | AC-048
66 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Garantias: indica o imóvel de localização do bem e o local de formação da lavoura | Lei 8.929/1994, art. 3º. VERIFICAR REDAÇÃO VIGENTE | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): matrículas 31.237 e 36.404, inseridas pela AV.01, não exibidas. | AC-048; AC-049
67 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Garantias: consolida os dados vigentes considerando os aditivos averbados | ITN 004, Anexo II (3.01.03.001 a 3.01.03.999) | NÃO ATENDE | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): aditivo sem efeito apurado. | AC-049
68 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Pacto antenupcial: identifica pactuantes, forma do título (dados da escritura), regime de bens adotado e data de celebração do casamento | Lei 6.015/1973, art. 178, V. ITN 004, Anexo II (3.03.01.001) | NÃO VERIFICADO | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): requisito informado pela analista. Não aplicável a este registro (cédula de produto rural). Testar em registro auxiliar de pacto antenupcial.
69 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | União estável: identifica declarantes, forma do título (dados da escritura), regime de bens adotado e dados do reconhecimento | ITN 004, Anexo II (3.04.01.001) | NÃO VERIFICADO | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): requisito informado pela analista. Não aplicável a este registro. Testar em registro auxiliar de pacto de convivência.
70 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Convenção de condomínio: identifica proprietário, descrição do terreno, procedência (matrícula do terreno) e unidades autônomas (quantidade e características) | Lei 6.015/1973, art. 178, III. Código Civil, art. 1.332. ITN 004, Anexo II (3.02.01.001) | NÃO VERIFICADO | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): requisito informado pela analista. Não aplicável a este registro. Testar em registro auxiliar de convenção de condomínio.
71 | R.A. 29.555 | REGISTRO AUXILIAR (LIVRO 3) | Convenção de condomínio: identifica direitos e deveres, administração, assembleias gerais, despesas comuns, penalidades e regimento interno | Código Civil, art. 1.334 | NÃO VERIFICADO | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): requisito informado pela analista. Não aplicável a este registro. Testar em registro auxiliar de convenção de condomínio.

## CHECKLIST INTERFACE
CHECKLIST DE INTERFACE E INTUITIVIDADE - TRI7 ALIA
Avaliação heurística a partir das telas Título, Exame, Qualificação e Expediente
ITEM | CRITÉRIO AVALIADO | TELA | OBSERVAÇÃO | RESULTADO | SUGESTÃO | EVIDÊNCIA
1 | Fluxo em etapas (Título → Exame → Qualificação) | Todas | Sequência clara e visível no topo da tela. | ATENDE | Manter. | EV-24
2 | Visualização lado a lado (imagem × texto lido) | Expediente | Recurso adequado à conferência pela imagem. | ATENDE | Alertar quando o texto lido estiver vazio ou for só assinatura. | EV-22
3 | Ações com significado distinto e autoexplicativo | Exame | Confirmar / Corrigir / Tratar e Está em ordem / Gerar exigência / Tratar parecem equivalentes. | NÃO ATENDE | Tooltip e descrição do efeito; eliminar redundâncias. | EV-06; EV-15
4 | Consistência de contadores entre telas | Exame / Qualificação | A decidir 0 × Decisões 6; 17/41 × Do exame 8. | NÃO ATENDE | Fonte única e legenda. | EV-23; EV-24; EV-25
5 | Status do documento condizente com a etapa | Qualificação | "DEFINITIVA" antes da conclusão e sem assinatura. | NÃO ATENDE | Status de minuta até a assinatura. | EV-25
6 | Decisões pendentes identificam o item do pedido | Título | Mensagens genéricas repetidas. | NÃO ATENDE | Exibir nome do item lançado e do ato LNA. | EV-05
7 | Rastreabilidade ("Ver evidência") | Exame | Desabilitado ou restrito à assinatura. | NÃO ATENDE | Abrir documento, página e trecho. | EV-14
8 | Textos truncados em listas | Exame | Títulos e resumos cortados por reticências. | ATENDE PARCIALMENTE | Expandir ao passar o cursor ou quebrar linha. | EV-24
9 | Linguagem e nomenclatura | Todas | Atlas × Alia; termos "banca", "trava", "fora"; concordância. | ATENDE PARCIALMENTE | Glossário e revisão textual. | EV-11; EV-15
10 | Legenda de selos (Trava, Em ordem, Só no cadastro, Da banca) | Exame / Título | Sem legenda visível. | ATENDE PARCIALMENTE | Incluir legenda. | EV-04; EV-15
11 | Aviso de documentos não lidos | Título | Aviso existe, mas não impede a conclusão nem traz motivo. | ATENDE PARCIALMENTE | Exigir justificativa por documento. | EV-07
12 | Justificativa das decisões do usuário | Exame | Texto padrão atribuído ao usuário ("Conferido na conclusão..."). | ATENDE PARCIALMENTE | Permitir/exigir justificativa própria.
13 | Acessibilidade (contraste, teclado, leitor de tela) | Todas | Não avaliado neste teste. | NÃO VERIFICADO | Avaliar em teste específico.
14 | Desempenho e tempo de resposta | Todas | Não avaliado neste teste. | NÃO VERIFICADO | Registrar tempos nos próximos testes.
15 | Pontos de atenção em linguagem natural, sem identificador interno | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): alerta exibido como sequencia_nao_inicia_em_1. | NÃO ATENDE | Catálogo de mensagens ao usuário. | EV-27
16 | Nomenclatura única para a abertura da matrícula | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): Ab.1 nos pontos de atenção e Mat.0 na linha do tempo. | NÃO ATENDE | Adotar Mat.0 em todas as telas. | EV-27; EV-32
17 | Campos de conferência adequados ao tipo do imóvel (urbano ou rural) | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): logradouro exibido para imóvel rural e sem os campos Característica e Localização. | NÃO ATENDE | Conjuntos de campos distintos por tipo de imóvel. | EV-31; EV-33
18 | Selos do indicador real vinculados ao ato correto | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): selo Reserva legal com Mat.0 e Av.3. | NÃO ATENDE | Vincular o selo ao ato que constitui ou transporta a ocorrência. | EV-29
19 | Veredito de conferência sensível à precisão numérica | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): 176.47 e 176,4743 com veredito Confere. | NÃO ATENDE | Sinalizar divergência por arredondamento. | EV-31
20 | Trecho de origem exibido condizente com o ato | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): abertura lida no documento como trecho intermediário do perímetro. | NÃO ATENDE | Exibir o início do ato e destacar o trecho usado. | EV-32
21 | Contagem e concordância na linha do tempo | Leitura da matrícula | Matrícula 39.953 (30/09/2026): cabeçalho com 2 atos e selo 2 classificado, quando a matrícula tem abertura e três averbações. | ATENDE PARCIALMENTE | Corrigir a contagem e a concordância (2 classificados). | EV-28
22 | Mensagens e cards adaptados ao tipo de livro | Leitura do registro auxiliar | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): cobra proprietário e exibe indicador real com endereço em registro do Livro 3. | NÃO ATENDE | Cards próprios para o Livro 3 (partes e vínculos, objeto e garantia). | EV-38; EV-39
23 | Identificação do livro e do número no cabeçalho | Leitura do registro auxiliar | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): cabeçalho "Matrícula sem-numero-6af14c74 · Livro 2". | NÃO ATENDE | Exibir "Registro Auxiliar n.º 29.555 · Livro 3". | EV-40
24 | Card "O que falta conferir" com pendências e atalho para o trecho | Leitura do registro auxiliar | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): recurso novo e útil, com atalho "Conferir trecho de Av.1", mas com linguagem técnica e erro de concordância. | ATENDE PARCIALMENTE | Manter o recurso e revisar a redação. | EV-41
25 | Nomenclatura única para o ato inicial | Leitura do registro auxiliar | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): "Ab.1" nos pontos de atenção e "Mat.0" na linha do tempo. | NÃO ATENDE | Reincidência do item 16. Adotar sigla única. | EV-40; EV-43
26 | Impressão da tela sem sobreposição de elementos | Leitura do registro auxiliar | Registro Auxiliar 29.555 (30/09/2026): a barra superior encobre o texto do card de ônus na impressão. | NÃO ATENDE | Ajustar a folha de estilo de impressão. | EV-42

## PAINEL
PAINEL DE ACOMPANHAMENTO
Contagens automáticas (atualizam conforme novas linhas são inseridas)
INDICADOR | VALOR | OBSERVAÇÃO
TOTAL DE ACHADOS REGISTRADOS | 51 | Conta os IDs iniciados por AC-
CRITICIDADE ALTA | 30
CRITICIDADE MÉDIA | 16
CRITICIDADE BAIXA | 5
STATUS: ABERTO | 50
STATUS: ENVIADO AO DESENVOLVEDOR | 1
STATUS: EM CORREÇÃO | 0
STATUS: CORRIGIDO - AGUARDANDO RETESTE | 0
STATUS: VALIDADO | 0
STATUS: NÃO PROCEDE | 0
CATEGORIA: LEITURA DO FÓLIO | 24
CATEGORIA: LEITURA DO TÍTULO / DOCUMENTOS | 3
CATEGORIA: NATUREZA DO ATO (LNA) | 6
CATEGORIA: EXAME / EXIGÊNCIAS | 6
CATEGORIA: NOTA DE EXIGÊNCIA | 2
CATEGORIA: INTERFACE / USABILIDADE | 10
TIPO: ERRO DE LEITURA | 15
TIPO: ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | 14
TIPO: FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | 5
TIPO: FALSO NEGATIVO (ÓBICE NÃO APONTADO) | 0
TIPO: NÃO CONFORMIDADE NORMATIVA | 3
TIPO: INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE | 6
TIPO: DÚVIDA OPERACIONAL | 3
TIPO: SUGESTÃO DE MELHORIA | 5
ACHADOS PENDENTES DE VALIDAÇÃO (REVISÃO COMPLEMENTAR) | 1 | Confirmar antes do envio
CHECKLIST ITN 004 - ATENDE | 2
CHECKLIST ITN 004 - ATENDE PARCIALMENTE | 13
CHECKLIST ITN 004 - NÃO ATENDE | 44
CHECKLIST ITN 004 - VERIFICAR | 2
CHECKLIST ITN 004 - NÃO VERIFICADO | 10
CHECKLIST INTERFACE - ATENDE | 2
CHECKLIST INTERFACE - ATENDE PARCIALMENTE | 7
CHECKLIST INTERFACE - NÃO ATENDE | 15
CHECKLIST INTERFACE - VERIFICAR | 0
CHECKLIST INTERFACE - NÃO VERIFICADO | 2
ÍNDICE DE CONFORMIDADE ITN 004 (ATENDE / ITENS AVALIADOS) | 3.279% | Desconsidera itens não verificados e não aplicáveis

## LISTAS
ETAPA / TELA | CATEGORIA | TIPO | CRITICIDADE | STATUS | RESULTADO | RETESTE
1 - TÍTULO | LEITURA DO FÓLIO | ERRO DE LEITURA | ALTA | ABERTO | ATENDE | PENDENTE
1 - TÍTULO (FÓLIO REGISTRAL) | LEITURA DO TÍTULO / DOCUMENTOS | ERRO DE CLASSIFICAÇÃO | MÉDIA | ENVIADO AO DESENVOLVEDOR | ATENDE PARCIALMENTE | APROVADO
1 - TÍTULO (INDICADOR REAL) | NATUREZA DO ATO (LNA) | FALSO POSITIVO (EXIGÊNCIA INDEVIDA) | BAIXA | EM CORREÇÃO | NÃO ATENDE | REPROVADO
1 - TÍTULO (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7) | EXAME / EXIGÊNCIAS | FALSO NEGATIVO (ÓBICE NÃO APONTADO) |  | CORRIGIDO - AGUARDANDO RETESTE | VERIFICAR
1 - TÍTULO (DECISÃO NECESSÁRIA) | NOTA DE EXIGÊNCIA | NÃO CONFORMIDADE NORMATIVA |  | VALIDADO | NÃO VERIFICADO
1 - TÍTULO (RESUMO DO PROTOCOLO) | INTERFACE / USABILIDADE | INCONSISTÊNCIA DE INTERFACE |  | NÃO PROCEDE | NÃO SE APLICA
1 - TÍTULO (ABRIR O FÓLIO) |  | DÚVIDA OPERACIONAL
1 - TÍTULO (PONTOS NA LEITURA) |  | SUGESTÃO DE MELHORIA
1 - TÍTULO (NO FÓLIO)
1 - TÍTULO / EXPEDIENTE
2 - EXAME
2 - EXAME (DECISÕES PENDENTES)
2 - EXAME (EXIGÊNCIAS)
2 - EXAME (ALERTAS - IMÓVEL)
2 - EXAME (PONTOS DE ATENÇÃO)
2 - EXAME (REGISTRO)
2 - EXAME / 3 - QUALIFICAÇÃO
3 - QUALIFICAÇÃO
3 - QUALIFICAÇÃO (NOTA DE EXIGÊNCIA)
EXPEDIENTE
HISTÓRICO
OUTRA
LEITURA DA MATRÍCULA (PONTOS DE ATENÇÃO)
LEITURA DA MATRÍCULA (INDICADOR REAL)
LEITURA DA MATRÍCULA (PROPRIETÁRIO ATUAL)
LEITURA DA MATRÍCULA (ÔNUS E OCORRÊNCIAS)
LEITURA DA MATRÍCULA (CONFERÊNCIA COM O SISTEMA TRI7)
LEITURA DA MATRÍCULA (LINHA DO TEMPO DOS ATOS)